……. napirend

Előterjesztés

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2017. évi belső ellenőrzési tervének módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 545/2016.(XII.22.) határozatával hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal és EMJV Önkormányzata intézményei 2017. évi belső ellenőrzési tervét.

A belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályokat, módszertani útmutatókat és a nemzetközi belső ellenőrzési standardokat figyelembe véve a belső ellenőr a 2017. évre vonatkozó ellenőrzési tervet, a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokat és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokat alapul véve készítette el.

A terv szerint az ütemterv tartalmazza a hivatal irodáinak, intézményeinek, valamint a civil szervezetek, alapítványok részére nyújtott támogatások felhasználásának, elszámolásának ellenőrzését.

A március 31-ig megvalósult ellenőrzések, tanácsadó tevékenység:

- az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a minden intézményre kiterjedő, 2016. évi központi támogatás igény megalapozottságának ellenőrzése során dokumentum alapú vizsgálatra került sor.

- A 2016. évről áthúzódó Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál és az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél az ellenőrzés a jelentések kiküldésével lezárult.

- Céljelleggel nyújtott támogatások esetében 31 db támogatási szerződés és 45 db elszámolás ellenőrzését végeztük el.

- Tanácsadó tevékenység keretében a belső ellenőrök segítséget nyújtottak az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások felhasználására, elszámolására vonatkozó jegyzői utasítás készítéséhez.

Az időarányos vizsgálatok befejeztével a tervezett ellenőrzések átütemezése, módosítása szükséges.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzést végzett a Dobó István Vármúzeumnál „Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése” címmel. Jelentésében javaslatként fogalmazta meg a jegyző részére a Vármúzeum jogszabályi előírásoknak megfelelő ellenőrzését, az intézmény vizsgálatával bővítettük az ütemtervet. Az ellenőrzésre fordítandó napok száma nem változott, az új vizsgálatot az EMJV Polgármesteri Hivatalának Informatikai Iroda ellenőrzése helyett terveztük be, arra a következő évben kerül sor. Tanácsadó tevékenységre a támogatási szerződésekkel, elszámolásokkal kapcsolatba a belső ellenőrök az első negyedévben a tervezettnél több időt fordítottak, ezért a tartalék időből tanácsadó tevékenységre 10 nap átcsoportosításra került.

A 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv az alábbiak alapján módosul:

- A Dobó István Vármúzeumnál az ÁSZ ellenőrzési jelentésre készített intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzése,

- Az EMJV Polgármesteri Hivatal Informatikai Irodánál tervezett ellenőrzés a következő évben kerül megvalósításra.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet 2017. évi módosított ellenőrzési tervösszesítő

- 2. számú melléklet 2017. évi módosított ellenőrzési kapacitás tervezése

- 3. számú melléklet EMJV Polgármesteri Hivatala 2017. évi módosított belső ellenőrzési munkaterve

- 4. számú melléklet: Belső ellenőrzés módosított munkaidő mérlege 2017. év

- 5. számú melléklet: EMJV Polgármesteri Hivatala 2017. évi belső ellenőrzési munkaterve

Eger, 2017. március 31.

Dr. Kovács Luca

EMJV Jegyzője

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei és Polgármesteri Hivatala 2017. évi belső ellenőrzési tervének módosítását.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző

Határidő: 2017. december 31.